Ropczyce 01.08.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

# Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. ogłaszają zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1698,4kWp„

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w dalszej części określane **również, jako** **„Inwestor”.**

Przedmiotem zapytania jest: „Projekt wykonawczy instalacji PV wraz z infrastrukturą techniczną, dostawa podzespołów, budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na przylegającym do zakładu gruncie. Miejsce inwestycji: ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce.  
  
W celu prawidłowego przygotowania oferty Inwestor zachęca do wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, w godzinach od 7.00 – 15.00/pn.- pt./.

1. Inwestor na etapie zapytania ofertowego posiada :

* Decyzję środowiskową,
* Projekt budowlany,
* Warunki techniczne wydane przez OSD/PGE Dystrybucja,
* Promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z PV,
* Pozwolenie na budowę.

1. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się następujący zakres i kolejność robót :
2. Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego oraz zawierającego projekt włączenia do sieci
3. Przełożenie istniejących kabli energetycznych kolidujących z konstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne zgodnie z założeniami projektu budowlanego
4. Niwelacja terenu pod inwestycję
5. Budowa drogi dojazdowej do terenu pod inwestycję
6. Budowa ogrodzenia terenu
7. Budowa instalacji oświetleniowej
8. Budowa monitoringu CCTV
9. Budowa systemu włamania i napadu SSWiN
10. Budowa konstrukcji wsporczych pod panele PV
11. Budowa stacji transformatorowej z rozdzielnią SN
12. Zabudowa pola w zakładowej rozdzielni SN 15kV
13. Budowa linii energetycznych DC/AC i teletechnicznych
14. Budowa instalacji odgromowej
15. Montaż paneli i inwerterów
16. Podłączenie do sieci energetycznej ,
17. Zgłoszenie do OSD gotowości do odbioru
18. Próby rozruchowe i testy pracy systemu zakończone protokołami odbioru bez uwag
19. Zgłoszenie do PINB i udział w odbiorach
20. Szkolenie obsługi
21. Obustronne podpisanie protokołu końcowego bez uwag
22. Dodatkowe wymagania
23. **Wymagania dotyczące monitoringu pracy PV pozwalający na :**

* podłączenie stacji/konsoli wyposażonej w aktualny system operacyjny do zakładowej sieci Ethernet oraz samoczynnie lub w sposób nadzorowany pobieranie i aplikowanie wszelkich aktualizacji producentów oprogramowania.
* podgląd online parametrów instalacji PV ,tj. napięć , prądów , częstotliwości , mocy ,energii , temperatury itp.
* archiwizowanie w/w danych z możliwością exportu do bazy MS SQL. Jeśli dane będą zapisywane w środowisku innym niż MS SQL, wymagane jest umożliwienie importu do takiej bazy.
* wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego środowiska( Inwestor użytkuje oprogramowanie firmy Acronis) . Możliwości wykonywania nim backupów jest dalece pożądana.
* swobodny dostęp do odczytu informacji z bazy danych rejestrującej pracę systemu.

1. **Wymagania wobec personelu Oferenta/Wykonawcy .**

Oferent/Wykonawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób

wyznaczonych do realizacji zamówienia:

* pracownikówposiadających uprawnienia do montażu, uruchamiania i serwisowania instalacji fotowoltaicznych oferowanych w ramach przetargu. Niniejsze należy wykazać poprzez dołączenie kopii oryginalnych certyfikatów autoryzacji serwisowej;
* projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej i doświadczenie wyrażające się wykonywaniem projektów w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, dotyczących min. dwóch przemysłowych instalacji, w tym przynajmniej jednej o mocy min. 1500kW;
* kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN;
* kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat, będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.

1. **Wymagania ogólne**

Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby zgodne z aktualnie

obowiązującym Prawem Budowlanym. Do wybudowania mogą być użyte materiały o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje zapytanie ofertowe lub założenia Inwestora. Jednakże zastosowane urządzenia nie mogą powodować konieczności zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci i warunków promesy koncesji.

1. **Załączniki**

* Projekt budowlany
* Schemat włączenia instalacji PV do zakładowej stacji 15kV
* Warunki techniczne przyłączenia do sieci
* Pozwolenie na budowę
* Promesa koncesji
* Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach zawodowych

1. **Zawartość oferty**

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres wskazany w punkcie II oraz zawierać :

* Wykaz urządzeń i materiałów.
* Kosztorys materiałów i robót.
* Terminy realizacji poszczególnych etapów i całości inwestycji .
* Warunki płatności
* Warunki i okresy gwarancji na poszczególne podzespoły instalacji oraz prace

ogólnobudowlane.

* Moduły fotowoltaiczne – min.12 lat i 25 lat na liniową charakterystykę pracy
* Inwertery – min. 5 lat
* Pozostałe elementy elektrotechniczne - min. 3 lata
* Konstrukcja – min. 20 lat
* Montaż – min. 5 lat
* Warunki i czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
* Koszty serwisu w okresie gwarancji
* Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres oferenta i jego dane kontaktowe, numer NIP, być podpisana przez osoby

upoważnione i opatrzona ich pieczątką imienną

1. **Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających**

* Zamawiający nie dopuszczamożliwości złożenia ofert wariantowych.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
* Zamawiający nie przewidujeudzielenia zamówień uzupełniających.

1. **Zastrzeżenia**

Zamawiający ma możliwość:

* Zmiany lub odwołania Postępowania
* Zmiany lub odwołania warunków Postępowania
* Zmiany treści Ogłoszenia
* Unieważnienia lub zamknięcia Postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie,

1. **Wymagania formalne**

* Oferty można przesyłać:
* drogą mailową na adres: [Krzysztof.Stachowski@ropczyce.com.pl](mailto:Krzysztof.Stachowski@ropczyce.com.pl)
* pocztą kurierską/tradycyjną w siedzibie - ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce
* osobiście w kancelarii ogólnej spółki - ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce
* Do oferty Oferent dołączy referencje ze zrealizowanych inwestycji o mocy powyżej

1,5MW i napięciu min.15kV

* Niekompletna oferta oraz nie spełnienie wymagań może spowodować jej odrzucenie
* Termin składania ofert : do 12.08.2022 godz. 15:00 .
* Termin rozstrzygnięcia ofert: do 31.08.2022
* Termin ważności ofert: 12.09.2022
* Oczekiwany termin realizacji inwestycji : do 31.12.2022 \*
* Kryteria i sposób Oceny:
* cena – 100%
* Osoby do kontaktu w sprawach technicznych :
* **Krzysztof Stachowski** - e-mail: [krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl](mailto:krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl) ,

[tel. 17](tel:.17) 22 29 494, 693 920 295 ,

* **Tadeusz Kij** - e-mail :tadeusz.kij@ropczyce.com.pl,

tel. 17 22 29 235 ,609 703 278

\* Inwestor zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji bez podania przyczyny

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Niniejsze postepowanie nie jest objęte dotacją UE

**ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

OświadczeniE

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………

(nazwa i adres siedziby)

spełnia poniższe warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

…………………………………… ……………………………………

Miejsce i data Podpis/pieczątka\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

***Pouczenie:***

*Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego:*

***§ 1.*** *Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.*

***§ 6.*** *Przepisy § 1 (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”*.